АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Савинка

11.02.2013                                                                                 № 1

Об утверждении графика разработки

схемы водоснабжения .

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом  муниципального образования Савинский  сельсовет Алейского района Алтайского края

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить график разработки схемы водоснабжения на территории  муниципального образования Савинский  сельсовет Алейского района Алтайского края (Приложение №1).

2.Обнародовать настоящее постановление  на информационном стенде  Администрации сельсовета.

5.     Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета		                                             Е.В.Часовских

Приложение №1

к постановлению главы

Савинского сельсовета

Алейского района Алтайского края

от   11.02.2013     №1

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 11.03.2013 г. |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.03.2013 г. – 13.03.2013 г. |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения | 11.03.2013 г. – 02.05.2013 г. |  |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 03.05.2013 г. |  |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | 04.05.2013 г. |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.05.2013 г. – 05.06.2013 г. |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 26.05.2013 г. 30.05.2013 г. |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения | 07.06.2013 г. |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 07.06.2013 г. – 09.06.2013 г. |  |
| 11 | Принятие постановления главой сельсовета об утверждении схемы водоснабжения | 12.06.2013 г. |  |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте | 17.06.2013 г. |  |