## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Глава района | [8 empty] | Глава Фрунзенского сельсовета
С. Я. Агаркова | [8 empty] | Е. В. Хорошилова
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
| на | ремонт улично-дорожной сети с. Вавилон Алейского района Алтайского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7473,563 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________11,678 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________530,8 |  | чел.час
|  | Возврат материалов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________473,865 |  | тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. ул. Комсомольская (1100 м)
1 | ФЕР27-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (825 руб.): 142% от ФОТ (581 руб.) СП (469 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (581 руб.) | 100 м2 | 66 | 926.18 | 2.82 | 923.23 | 5.98 | 61128 | 186 | 60933 | 395
2 В | ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лом асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 653.4 | 51.29 |  |  |  | (33513)
3 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 653.4 | 13.7 |  | 13.7 |  | 8952 |  | 8952
4 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (64 руб.): 142% от ФОТ (45 руб.) СП (36 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (45 руб.) | т | 5.28 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 248 |  | 248 | 45
5 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 5.4384 | 2723.2 |  |  |  | 14810
6 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (6931 руб.): 142% от ФОТ (4881 руб.) СП (3941 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4881 руб.) | 100 т | 7.986 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 28484 | 2036 | 25461 | 2845
7 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 806.586 | 451.75 |  |  |  | 364375
8 | ФЕР27-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (61 руб.): 142% от ФОТ (43 руб.) СП (35 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (43 руб.) | 100 м2 | 4.85 | 926.18 | 2.82 | 923.23 | 5.98 | 4492 | 14 | 4478 | 29
9 В | ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лом асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 48 | 51.29 |  |  |  | (2462)
10 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 48 | 13.7 |  | 13.7 |  | 658 |  | 658
11 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (4 руб.): 142% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3 руб.) | т | 0.39 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 18 |  | 18 | 3
12 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0.4017 | 2723.2 |  |  |  | 1094
13 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (494 руб.): 142% от ФОТ (348 руб.) СП (281 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (348 руб.) | 100 т | 0.5696 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 2032 | 145 | 1816 | 203
14 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 57.5296 | 451.75 |  |  |  | 25989
15 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (223 руб.): 142% от ФОТ (157 руб.) СП (127 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (157 руб.) | 100 м3 | 0.275 | 4258.54 | 234.84 | 4006.62 | 334.38 | 1171 | 65 | 1102 | 92
16 | ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 24.255 | 108.4 |  |  |  | 2629
17 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1 руб.) | т | 0.07 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 3 |  | 3 | 1
18 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0.0721 | 2723.2 |  |  |  | 196
19 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (98 руб.): 142% от ФОТ (69 руб.) СП (56 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 100 т | 0.113 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 403 | 29 | 360 | 40
20 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 11.413 | 451.75 |  |  |  | 5156
21 | ФЕР27-08-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1353 руб.): 142% от ФОТ (953 руб.) СП (770 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (953 руб.) | 1000 м2 | 1.1 | 3433.77 | 473.44 | 2911.54 | 393.11 | 3777 | 521 | 3203 | 432
22 | ФССЦ-02.2.04.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 97.02 | 165.83 |  |  |  | 16089
Раздел 2. Ремонт подъезда к ул. Школьная (135 м)
23 | ФЕР27-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (67 руб.): 142% от ФОТ (47 руб.) СП (38 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (47 руб.) | 100 м2 | 5.4 | 926.18 | 2.82 | 923.23 | 5.98 | 5001 | 15 | 4985 | 32
24 В | ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лом асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 53.46 | 51.29 |  |  |  | (2742)
25 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 53.46 | 13.7 |  | 13.7 |  | 732 |  | 732
26 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4 руб.) | т | 0.43 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 20 |  | 20 | 4
27 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0.4429 | 2723.2 |  |  |  | 1206
28 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (568 руб.): 142% от ФОТ (400 руб.) СП (323 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (400 руб.) | 100 т | 0.6534 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 2331 | 167 | 2083 | 233
29 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 65.9934 | 451.75 |  |  |  | 29813
30 | ФЕР27-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (36 руб.): 142% от ФОТ (25 руб.) СП (20 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (25 руб.) | 100 м2 | 2.8 | 926.18 | 2.82 | 923.23 | 5.98 | 2593 | 8 | 2585 | 17
31 В | ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лом асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 27.72 | 51.29 |  |  |  | (1422)
32 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 27.72 | 13.7 |  | 13.7 |  | 380 |  | 380
33 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2 руб.) | т | 0.22 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 10 |  | 10 | 2
34 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0.2266 | 2723.2 |  |  |  | 617
35 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (294 руб.): 142% от ФОТ (207 руб.) СП (167 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (207 руб.) | 100 т | 0.3388 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 1208 | 86 | 1080 | 121
36 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 34.2188 | 451.75 |  |  |  | 15458
37 | ФЕР27-08-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (196 руб.): 142% от ФОТ (138 руб.) СП (111 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (138 руб.) | 1000 м2 | 0.159 | 3433.77 | 473.44 | 2911.54 | 393.11 | 546 | 75 | 463 | 63
38 | ФССЦ-02.2.04.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 14.0238 | 165.83 |  |  |  | 2326
Раздел 3. Ремонт ул. Школьная (555 м)
39 | ФЕР27-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (416 руб.): 142% от ФОТ (293 руб.) СП (237 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (293 руб.) | 100 м2 | 33.3 | 926.18 | 2.82 | 923.23 | 5.98 | 30842 | 94 | 30744 | 199
40 В | ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лом асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 329.7 | 51.29 |  |  |  | (16910)
41 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 329.7 | 13.7 |  | 13.7 |  | 4517 |  | 4517
42 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (33 руб.): 142% от ФОТ (23 руб.) СП (19 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (23 руб.) | т | 2.7 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 127 |  | 127 | 23
43 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 2.781 | 2723.2 |  |  |  | 7573
44 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (3497 руб.): 142% от ФОТ (2463 руб.) СП (1989 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2463 руб.) | 100 т | 4.0293 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 14372 | 1027 | 12846 | 1436
45 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 406.9593 | 451.75 |  |  |  | 183844
46 | ФЕР27-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СП (11 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (14 руб.) | 100 м2 | 1.59 | 926.18 | 2.82 | 923.23 | 5.98 | 1473 | 4 | 1468 | 10
47 В | ФССЦ-01.7.13.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лом асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 15.8 | 51.29 |  |  |  | (810)
48 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15.8 | 13.7 |  | 13.7 |  | 216 |  | 216
49 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1 руб.) | т | 0.13 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 6 |  | 6 | 1
50 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0.1339 | 2723.2 |  |  |  | 365
51 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (168 руб.): 142% от ФОТ (118 руб.) СП (95 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (118 руб.) | 100 т | 0.193 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 688 | 49 | 615 | 69
52 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 19.493 | 451.75 |  |  |  | 8806
53 | ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (32 руб.): 95% от ФОТ (34 руб.) СП (14 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (34 руб.) | 1000 м3 | 0.0516 | 4347.72 | 106.8 | 4236.58 | 536.06 | 224 | 6 | 218 | 28
54 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (209 руб.): 142% от ФОТ (147 руб.) СП (119 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (147 руб.) | 100 м3 | 0.258 | 4258.54 | 234.84 | 4006.62 | 334.38 | 1099 | 61 | 1034 | 86
55 | ФССЦ-02.2.04.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 22.7556 | 165.83 |  |  |  | 3774
56 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1 руб.) | т | 0.13 | 46.92 |  | 46.92 | 8.58 | 6 |  | 6 | 1
57 | ФССЦ-01.2.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмульсия битумная (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0.1339 | 2723.2 |  |  |  | 365
58 | ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (168 руб.): 142% от ФОТ (118 руб.) СП (95 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (118 руб.) | 100 т | 0.193 | 3566.76 | 254.98 | 3188.16 | 356.28 | 688 | 49 | 615 | 69
59 | ФССЦ-04.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 19.493 | 451.75 |  |  |  | 8806
60 | ФЕР27-02-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство дренажей поперечных: с двусторонним выпуском (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (98 руб.): 142% от ФОТ (69 руб.) СП (56 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 100 м | 0.13 | 4879.28 | 433.79 | 295.72 | 103.54 | 634 | 56 | 38 | 13
61 | ФССЦ-23.5.02.02-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м | 13 | 299.5 |  |  |  | 3894
62 | ФЕР27-08-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (700 руб.): 142% от ФОТ (493 руб.) СП (398 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (493 руб.) | 1000 м2 | 0.569 | 3433.77 | 473.44 | 2911.54 | 393.11 | 1954 | 269 | 1657 | 224
63 | ФССЦ-02.2.04.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 50.1858 | 165.83 |  |  |  | 8322
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 886540 | 4962 | 173677 | 6716
Накладные расходы | [8 empty] | 16566
Сметная прибыль | [8 empty] | 9417
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 896798
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 15455
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 270
Итого | [8 empty] | 912523
Индекс изменения сметной стоимости СМР 4 кв. 2019 года 912 523 * 8,19 | [8 empty] | 7473563
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 707901
Машины и механизмы | [8 empty] | 173677
ФОТ | [8 empty] | 11678
Накладные расходы | [8 empty] | 16566
Сметная прибыль | [8 empty] | 9417
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7473563
Возврат материалов | [8 empty] | 473865
Составил: ___________________________специалист отдела архитектуры и строительства комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района Алтайского края М. В. Оспищева
Проверил: ___________________________заведующий отделом архитектуры и строительства комитета ЖКх, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района Алтайского края В. В. Алистратов