О ходе реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Алейском районе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Алейского района от 16.06.2016 № 226.

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Алейском районе на 2017-2021 годы», утверждена постановлением Администрации Алейского района от 16.06.2016 № 226.

Разработчик программы – комитет по экономике Администрации района.

Цель и задачи программы: Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Алейском районе. Использование эффективных инструментов финансовой, информационной, консультационной и имущественной поддержки, ориентированных на субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), внедряющие инновации, реализующие инвестиционные и социальные проекты, создание условий для обеспечения жителей района доступными услугами предприятий потребительского рынка (далее - ППР), привлечение инвестиционных ресурсов в Алейский район.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: удельный вес поступлений в доходах районного бюджета от СМСП составит не менее 37%; оборот розничной торговли в расчете на душу населения составит не менее 40 тыс. рублей; рост реальной заработной платы составит не менее 105% в год; темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) составит 101%; доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций составит 80%; индекс промышленного производства составит не менее 105% в год.

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве района составляет 52,4 % работающих от общего числа занятых в экономике. Малый бизнес сегодня представлен во всех основных сферах хозяйственной деятельности района.

Всего в районе числится 288 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 245 индивидуальных предпринимателей и 43 юридических лица.

Кроме того предпринимателями за истекший период 2021 года создано 42 новых субъекта малого и среднего предпринимательства.

Существенную долю структуры предпринимательства (около 70 %) представляют собой следующие сферы деятельности: сельское хозяйство и торговля. К сожалению, почти все бытовые услуги оказывают в городе Алейске.

Сегодня в стране особое значение придается малому предпринимательству, формированию условий для его инновационного развития. Именно эта сфера деятельности способна обеспечивать занятость многих жителей села в районе, где нет условий для организации крупных производств.

К сожалению, в настоящее время предприниматели заняли пассивную позицию: на встречи, семинары и совещания никого не зазовешь. Никто не выступает с предпринимательской инициативой и предложением.

Индикаторы оценки результативности мероприятий:

К 2021 году планировалось достижение следующих индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021(план) | 2021 факт | Факт к плану, % |
| 1. | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс. рублей | 40,0 | 0,32 | 0,01 |
| 2. | Рост реальной заработной платы к предыдущему году | % | 108,0 | 118,8 | 110,0 |
| 3. | Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) | % | 110,0 | 141,6 | 128,7 |
| 4. | Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций | % | 80,0 | 99,0 | 123,8 |
| 5. | Индекс промышленного производства | % | 109,0 | 113,8 | 104,4 |

По итогам 2021 года плановые значения не достигнуты по одному показателю. К сожалению, данные оборота розничной торговли в расчете на душу населения есть только по крупным и средним организациям, малые формы хозяйствования данные не предоставляют, в связи, с чем достижение этого показателя не возможно.

Оценка эффективности муниципальной программы:

В муниципальной программе предусмотрено проведение оценки ее эффективности:

1. По достижению плановых значений индикаторов: из 5 индикаторов достигнуто 4, т.е. на 80 %.
2. По эффективному освоению денежных средств: в 2021 году программой предусмотрено освоение 40 тыс. рублей, освоено – 40 тыс. рублей, т.е. 100%.
3. По реализации запланированных мероприятий: в рамках программы запланировано реализация 17 мероприятий, на мой взгляд, за годы действия программы не в полной мере реализованы: проведение праздника «День российского предпринимательства», предоставление начинающим СМП целевых грантов на создание собственного бизнеса, грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики, Проведение семинаров, консультаций и круглых столов для СМСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки. Эффективность по мероприятиям равна 70,6 %.

Оценка эффективности по программе составляет 83,5 %, что свидетельствует о средней эффективности программы.