**Формы годового отчета о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**за 1 полугодие 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
|
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения района | единиц | 20 | 21 | 20 | -1 | 95,2 | 0 | В реестре зарегистрировано 268 МСП численность населения 13970 |
| 2 | Количество СМСП, получивших грантовую поддержку, накопительным итогом | единиц | 2 | 0 | 2 | +2 | 100 | 0 | Накопительным итогом получается 2, не верно указан плановый индикатор, при следующем внесении изменений индикаторы будут скорректированы |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 1812 | 1835 | 1812 | -23 | 98,7 | 0 | Численность занятых в МСП определяется по итогам года |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, накопительным итогом | единиц | 42 | 79 | 74 | -5 | 93,7 | -42 | 2022 год – 42 субъекта МСП + 1 полугодие 2023 года – 32 субъекта МСП |
| 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом | единиц | 376 | 130 | 443 | +313 | В 3,4 р | 0 | Данных по состоянию на 01.07.2023 отсутствуют (24.07.2023). в связи с тем, что по состоянию на 01.01.2023 г. плановый показатель достигнут, при внесении изменений в программу будет рассмотрено внесение изменений в индикаторы |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**за 1 полугодие 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Мероприятие 1.1. Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Оказание СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования Алейский район Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2023 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Предоставление муниципальной преференции в виде оказания имущественной поддержки СМСП путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества Алейского района без торгов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2023 | передача во владение и (или) пользование муниципального имущества Алейского района без торгов | Предоставлены автобусы ООО «Родник» |  |
| Мероприятие 1.4. Предоставление производителям товаров, являющихся СМСП, мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | Администрация Алейского района (комитет по экономике)  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2023 | Увеличение количества НТО производителей товаров, являющихся СМСП | Обращений не поступало |  |
| Мероприятие 1.5. Предоставление компенсации из бюджета Алейского района в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам на территории Алейского района Алтайского края при продаже льготных проездных билетов отдельным категориям граждан | Администрация Алейского района (комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства) | 2022-2026 | 2022-2023 | Рост пассажиропотока | Компенсировано ООО «Родник» за 1 квартал 2023 г |  |
| Мероприятие 1.6. Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок на территории Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по ЖКХ, транспорту, архитектуре и строительству) | 2022-2026 | 2022-2023 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок на территории Алейского района | Компенсировано ООО «Родник» за 2022 год и 1 квартал 2023 г |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация регионального проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Администрация Алейского района (комитет по экономике, комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям) | 2022-2026 | 2022-2023 | Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Обращений не поступало |  |
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение предоставления СМСП микрозаймов АФМ | Администрация Алейского района (комитет по экономике, комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям) | 2022-2026 | 2022-2023 | Рост количества СМП получивших микрозаймы АФФ | Предоставлено 6 ходатайств |  |
| Мероприятие 2.2. Предоставление начинающим СМП целевых грантов на создание собственного бизнеса, грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Оказание господдержки субъектам МСП | В 2023 году финансирование на грантовую поддержку нет |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Акселерация СМСП» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Оказание ИКЦ комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  | Оказано 74 консультации |  |
| Мероприятие 3.1.2. Функционирование ИКЦ поддержки СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Поддержание функционирования ИКЦ | ИКЦ функционирует |  |
| Мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Популяризация предпринимательства | На сайте Администрации создан раздел «Предпринимательство», в котором размещается актуальная инф-я |  |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий, конференций, круглых столов, форумов, семинаров | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Проведение мероприятий, конференций, круглых столов, форумов, семинаров | Проведено 5 круглых столов |  |
| Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий по чествованию СМСП Алейского района ко Дню российского предпринимательства | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  | Направлены листовки в сельсоветы, размещено видеопоздравление главы района |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе направленных на популяризацию продукции СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  |  |  |
| Мероприятие 4.5. Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  |  |  |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района**

**на реализацию муниципальной программы**

**за 1 полугодие 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района,  тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|
| Мероприятие 1.5. Предоставление компенсации из бюджета Алейского района в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам на территории Алейского района Алтайского края при продаже льготных проездных билетов отдельным категориям граждан | Администрация Алейского района (комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства) | 165 | - | 35,36 | 21,4 | - |
| Мероприятие 1.6. Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок на территории Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по ЖКХ, транспорту, архитектуре и строительству) | 1200 | - | 1171,86 | 97,66 | - |
| Мероприятие 3.1.2. Функционирование ИКЦ поддержки СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 20 | - | 7,48 | 37,4 | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**за 1 полугодие 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 1410 | 1214,7 | 86,15 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 1410 | 1214,7 | 86,15 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации РФ | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | - | - | - |
| субсидии из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |

**Форма 5.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**за 1 полугодие 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 30.01.2023 | 55 | Корректировка в связи с принятием решения Собрания депутатов Алейского района «О районном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» |
| 2 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 16.05.2023 | 252 | Корректировка в связи внесением изменений в решение СД о бюджете |

**Форма 6.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы[[1]](#footnote-1)**

**За 1 полугодие 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы | Комплексная оценка |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Согласно постановление Администрации Алейского района Алтайского края от 07.07.02021 № 297 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алейского района» оценка эффективности муниципальной программы проводится по итогам года [↑](#footnote-ref-1)