|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия «дорожной карты»** | **Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2022) (описание)** | **Наименование целевого показателя** | **Значение целевого показателя** | | | | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **Исходное значение показателя (2020 год)** | **Целевое значение показателя (2021 год)** | **Фактическое значение показателя (2021 год)** | **Источник данных, методика расчета показателя** |
| 1 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям района в субсидий, направленных на поддержку производства молока | Рост производства к уровню 2020 году | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | **29,6** | **29,9** | **30,1** | **Администрация района** | Комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям Администрации района | Создание условий, стимулирующих развитие молочного скотоводства |
| 2 | Оказание содействия сельхозпроизводителям района в получение субсидий, направленных на предоставление государственной поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхоз потребительских кооперативов, в т.ч в целях развития молочного производства | Обеспечение доступности мер господдержки | Количество КФХ получивших господдержку | 2 | 2 | 2 | **Администрация района** | Комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям Администрации района | Повышение информированности |
| 3 | Мониторинг и контроль заключенных договоров между производителями молока и переработчиками | Налаживание устойчивых связей между производителями молока и переработчиками | Количество заключенных договоров, ед. | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | **Администрация района** | Комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям Администрации района | Увеличение количества заключенных договоров, ед |
| 4 | Взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по фактам нарушений требований антимонопольного законодательства и применению мер реагирования | Сокращение случаев недобросовестной конкуренции и фальсификации продукции | Количество случаев недобросовестной конкуренции и фальсификации продукции | 0 | 0 | 0 | **Администрация района** | Комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям Администрации района | Повышение конкуренции |
| 5 | Развитие нестационарной торговли на территории района | Порядок размещения и организации работы нестационарных торговых объектов на территории района | Количество объектов нестационарной торговли, ед | 6,0 | 9,0 | 18 | **Администрация района** | Комитет по экономике Администрации района | Легализация объектов нестационарной торговли |
| 6 | Оказание информационно-консультационной поддержке предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям | Размещение информационных материалов в сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, % | 100 | 100 | 100 | **Администрация района** | Комитет по экономике Администрации района | Повышение информированности субъектов МСП |
| 7 | Формирование перечня объектов (автозаправочных станций), осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории района | Ведется мониторинг заправочных станций и цен (4 АЗС работают на постоянной основе) | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, % | 100 | 100 | 100 | **Администрация района** | Комитет по экономике Администрации района | Наличие актуальной информации о количестве объектов и формах собственности организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории района |
| 8 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет | Заключено концессионное соглашение | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения | 100 | 100 | 100 | **Администрация района** | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района | Сохранение количества частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) |
| 9 | Анализ состояния рынка поставок сжиженного газа в баллонах | Размещение информационных материалов в сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сожжённого газа в баллонах, % | 100 | 100 | 100 | **Администрация района** | Отдел ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации района | Формирование данных о потреблении сниженного газа населением района |
| 10 | Информирование участников рынка о земельных участках под жилищное строительство с целью увеличения объемов строительства жилья | Размещение информационных материалов в сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере ЖКХ | 0 | 0 | 100 | **Администрация района** | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района; Отдел ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации района | Улучшение состояний конкурентной среды на товарном рынке |
| 11 | Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде | Административный регламент предоставления соответствующих услуг в электронном виде в сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов кап строительства, % | 100 | 100 | 100 | **Администрация района** | Отдел архитектуры и строительства комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации района | Повышение информированности хоз. субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства |
| 12 | Содействие проведению региональными операторами торгов на заключение договоров на транспортирование твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 №1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых ком отходов для регионального оператора» | Размещение информационных материалов в сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, % | 100 | 100 | 100 | **Администрация района** | Отдел ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации района | Наличие в свободном доступе информации проведению региональными операторами торгов на заключение договоров на транспортирование твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 №1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых ком отходов для регионального оператора» |