**Формы годового отчета о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**за 2022год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
|
| 01 | Доля населения Алейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Алейского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 50,6 | 53,0 | 55,3 | +2,3 | 104,3 |  | Перевыполнения плана |
| 02 | Уровень обеспеченности населения Алейского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 65,7 | 57 | 68,6 | +11,6 | 120,3 |  | Перевыполнения плана |
| 03 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 16,3 | 23,3 | 18,8 | -4,5 | 81,7 |  | Недостаточная вовлеченность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в систематические занятия физической культурой и спортом |
| 04 | Доля населения Алейского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 45 | 51 | 51 | 0 | 100 |  |  |
| 05 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Алейском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % |  | 93,5 | 97 | +3,5 | 103,7 |  | Перевыполнения плана |
| 06 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Алейском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % |  | 45 | 52,5 | +7,5 | 116,6 |  | Перевыполнения плана |
| 07 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Алейском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % |  | 17 | 19,9 | +2,9 | 117 |  | Перевыполнения плана |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Строительство и ремонт спортивных сооружений сельских поселений (пляжные площадки п. Алейский, с. Дружба и п. Совхозный) | Отдел ар­хитектуры и строительства, комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию, Администрации сельсоветов | 2022 | 2022 | Увеличение спортивных объектов на территории района | Построены 2 площадки для пляжного волейбола | Спонсорские средства |
| Обеспечение спор­тивным инвентарем, оборудованием и спор­тивной формой спорт­сменов, выступающих в составе сборной ко­манды района на крае­вых соревнованиях (согласно спискам членов сборных команд района по видам спорта) | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 2022 | 2022 | Укомплектованность спор­тивным инвентарем, оборудованием и спор­тивной формой спорт­сменов района | Приобретены необходимый спор­тивный инвентарь, оборудование и спор­тивная форма |  |
| Приобретение  специализированной литературы и периодических изданий | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 2022 | 2022 |  | Не приобреталась |  |
| Укрепление материально – технической базы, проведение спортивно – массовой работы и молодежной политики, в том числе приобретение  наградной продукции | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 2022 | 2022 | Для награждения и поощрения спротсменов | Приобретена наградная продукция |  |
| Проведение отборочных и финальных соревнований летней Олимпиады сельских спортсменов Алейского района | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, Администрации сельсоветов | 2022 | 2022 | Развитие спорта | Проведена Олимпиада по 10 видам спорта |  |
| Проведение районных соревнований, традиционных турниров по различным видам спорта в сельских поселениях (открытый турнир по волейболу среди женских и мужских команд на кубок комитета по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, районный День физкультурника, соревнования по городошному спорту, закрытие летнего спортивного сезона в Алейском районе, соревнования по городошному спорту, посвященные Дню пожилого человека, открытый турнир по волейболу среди женских и мужских команд на кубок Деда Мороза, сдача норм ВФСК ГТО и др.) | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 2022 | 2022 | Развитие массового спорта | Проведено более 49 мероприятий |  |
| Участие спортсменов района в финальных и отборочных соревнованиях летней и зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая и других краевых и всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных сборов | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 2022 | 2022 | Развитие профессионального спорта | Участие в финальных соревнованиях краевой Олимпиады |  |
| Материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на районных, краевых и всероссийских соревнованиях, и их тренеров | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 2022 | 2022 | Дополнительное мотивирование спортсменов | Поощрены лучшие спортсмены района |  |
| Проведение семинаров для общественных организаций, молодых специалистов. Торжественные мероприятия в Алейском районе | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, Администрации сельсоветов (по согласованию) | 2022 | 2022 | Развитие молодежной политики | Проведено более 10 мероприятий |  |
| Участие в краевых, межрегиональных молодежных семинарах, слетах, профессиональных и музыкальных конкурсах и других мероприятиях | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 2022 | 2022 | Развитие молодежной политики | Участие молодежи в различных краевых мероприятиях |  |
| Торжественное вручение свидетельств молодым семьям на право получения социальных выплат на приобретение жилья | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, муниципальное казенное учреждение культуры "Информационно-методический центр" | 2022 | 2022 | Привлечение молодых семей для участия в программах поддержки молодых семей | Увеличение семей участников программы |  |
| Проведение 2 раза в год районного «Дня призывника» | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию | 2022 | 2022 | Воспитание патриотизма | Привлечение призывников |  |
| Организация работы ВПК и ВСК, участие в краевых соревнованиях | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию | 2022 | 2022 | Воспитание патриотизма | Участие в краевых мероприятиях |  |
| Размещение правовой информации в сельсоветах, общеобразовательных учреждениях, культурно -досуговых центрах сельских поселений | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию, муниципальное  казенное учреждение культуры "Информационно-методический центр" | 2022 | 2022 | Информирование молодежи | Разносторонне информирование молодежи района |  |
| Проведение профориентации среди выпускников школ, организация встреч с молодыми специалистами, мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, пропаганда семейных ценностей, реабилитация молодых граждан до 30 лет, совершивших преступление | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию, муниципальное  казенное учреждение культуры "Информационно-методический центр" | 2022 | 2022 | Профориентация выпускников школ | Профориентация выпускников школ |  |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района**

**на реализацию муниципальной программы**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
|
| Строительство и ремонт спортивных сооружений сельских поселений (пляжные площадки п. Алейский, с. Дружба и п. Совхозный) | Отдел ар­хитектуры и строительства, комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию, Администрации сельсоветов | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Обеспечение спор­тивным инвентарем, оборудованием и спор­тивной формой спорт­сменов, выступающих в составе сборной ко­манды района на крае­вых соревнованиях (согласно спискам членов сборных команд района по видам спорта) | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 105 | 105 | 112 |  |  |
| Приобретение  специализированной литературы и периодических изданий | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Укрепление материально – технической базы, проведение спортивно – массовой работы и молодежной политики, в том числе приобретение  наградной продукции | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 150 | 150 | 94,6 |  |  |
| Проведение отборочных и финальных соревнований летней Олимпиады сельских спортсменов Алейского района | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, Администрации сельсоветов | 145 | 145 | 143,4 |  |  |
| Проведение районных соревнований, традиционных турниров по различным видам спорта в сельских поселениях (открытый турнир по волейболу среди женских и мужских команд на кубок комитета по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, районный День физкультурника, соревнования по городошному спорту, закрытие летнего спортивного сезона в Алейском районе, соревнования по городошному спорту, посвященные Дню пожилого человека, открытый турнир по волейболу среди женских и мужских команд на кубок Деда Мороза, сдача норм ВФСК ГТО и др.) | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 95 | 95 | 120,6 |  |  |
| Участие спортсменов района в финальных и отборочных соревнованиях летней и зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая и других краевых и всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных сборов | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 110 | 110 | 133,8 |  |  |
| Материальное поощрение спортсменов, показавших высокие спортивные результаты на районных, краевых и всероссийских соревнованиях, и их тренеров | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 113 | 113 | 113 |  |  |
| Проведение семинаров для общественных организаций, молодых специалистов. Торжественные мероприятия в Алейском районе | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, Администрации сельсоветов (по согласованию) | 5 | 5 | 0 |  |  |
| Участие в краевых, межрегиональных молодежных семинарах, слетах, профессиональных и музыкальных конкурсах и других мероприятиях | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи | 5 | 5 | 4,8 |  |  |
| Торжественное вручение свидетельств молодым семьям на право получения социальных выплат на приобретение жилья | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, МКУК "Информационно-методический центр" | 2 | 2 | 0 |  |  |
| Проведение 2 раза в год районного «Дня призывника» | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию | 6 | 6 | 2 |  |  |
| Организация работы ВПК и ВСК, участие в краевых соревнованиях | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Размещение правовой информации в сельсоветах, общеобразовательных учреждениях, культурно -досуговых центрах сельских поселений | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию, муниципальное  казенное учреждение культуры "Информационно-методический центр" | 5 | 5 | 0 |  |  |
| Проведение профориентации среди выпускников школ, организация встреч с молодыми специалистами, мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, пропаганда семейных ценностей, реабилитация молодых граждан до 30 лет, совершивших преступление | Комитет по спор­ту и делам моло­дежи, комитет по образованию, муниципальное  казенное учреждение культуры "Информационно-методический центр" | 5 | 5 | 0 |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**за 2022год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 750 | 727,3 | 96,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации РФ |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 310 | 310 | 100 |

**Форма 5.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление | 09.08.2022 | 455 | Увеличение объема финансирования |

**Форма 6.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**За 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы | Комплексная оценка |
| «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Доклад**

**О реализации программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы»**

В 2022 году мероприятия по развитию физической культуры и спорта осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе на 2021-2024 годы», утверждённой Постановлением Администрации Алейского района № 395 от 03.09.2020 г.

29 января в с. Большепонюшево прошел уже традиционный открытый фестиваль Алейского района по зимней рыбалке, в котором принимало участие 35 рыбаков.

В феврале проходил Месячник молодого избирателя. В каждом поселении района были выставки, классные часы, викторины, конкурсы рисунков, круглые столы, игра-презентация «Что я знаю про выборы»

# 21 мая прошел II летний фестиваль по ловле рыбы на поплавочную удочку. Участие приняло более 45 спортсменов-рыбаков. Самым удачливым рыбаком в этот день стал житель поселка Совхозный Мясников Станислав Николаевич. Карась, пойманный им, был признан самым длинным – 25 см. и самым крупным, потянул 325 гр. Порадовала своим уловом (среди женщин) юная рыбачка Половинкина Софья (г.Алейск) - 1375 гр. Самый юный участник - Селезнев Никита (п.Совхозный), в феврале ему исполнилось 4 года. Улов Никиты был небольшой, всего 240 гр., но у него еще все впереди! Самый возрастной участник – Шетиков Геннадий Васильевич (г.Алейск). Победители в номинациях награждены сертификатами по 1 тыс.руб. Итоговые места среди участников с суммарным весом улова распределились следующим образом: 1 место – Попова Мария (2145 гр., с.Кашино), приз 5 тыс.руб.; II место – Мясников Станислав (1980 гр., п.Совхозный), приз 3 тыс.руб.; III место – Шетиков Геннадий (1695 гр., г.Алейск), приз 2 тыс.руб.

Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни!» работников органов местного самоуправления Алейского района, членов их семей, впервые прошла 12 июня в с. Урюпино. В Спартакиаде приняли участие четыре команды: две команды Администрации района, команда глав сельсоветов, глав Администраций сельсоветов и команда заместителей глав Администраций сельсоветов. В программу Спартакиады вошли: спринт 60 м.; эстафета 4х100м.; прыжковая эстафета; перетягивание каната; волейбол. Победители по отдельным видам были награждены дипломами и медалями, денежными премиями. Общекомандные результаты распределились следующим образом:  
1 место поделили две команды: Гранкиной Г.В. и Скопичевской Г.В.  
3 место – команда Агарковой С.Я.  
4 место команда Половинкина Е.А.

Спартакиада стала настоящим праздником спорта, здоровья!

# 25-26 июня 2022 года в селе Дружба состоялась XXXVIII Олимпиада спортсменов Алейского района.

Соревнования проходили в 8 видах спорта: легкой атлетике, футболу, волейболу (мужчины и женщины), пляжному волейболу (мужчины и женщины), шахматам, настольному теннису, гиревому и городошному спорту.

Несмотря на жгучий зной и аномальную, изнурительную жару, участники Олимпиады доказывали свое превосходство в упорной спортивной борьбе. В командном зачете 1 место заняла команда Совхозного сельсовета, 2 место - Боровского сельсовета, 3 место - Дружбинского сельсовета. В шестерку лучших вошли команды Алейского, Кашинского, Урюпинского сельсоветов.  
Праздник спорта состоялся благодаря грандиозной помощи, щедрому подарку главного спонсора мероприятия крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Петровича Андреева, село Дружба. В этом году хозяйство отмечает тридцатилетие со дня своего образования. Руководители КФХ подарили сельскому стадиону две площадки для пляжного волейбола, 180 тысяч рублей для награждения команд-победителей. Уважаемые Анатолий Петрович, Сергей Анатольевич, Денис Анатольевич.

Алейский район среди 41 района второй группы (с населением менее 20 тысяч человек) занял 2 место в общекомандном зачете ХLII Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края!  
С 7 по 10 июля спортсмены Алейского района успешно сражались на спортивных площадках райцентра Мамонтовского района. Команда была представлена 28 спортсменами, которые выступили в 8 видах спорта.

В течении года Были проведены следующие акции:

- квест «Жители блокадного Ленинграда», посвящённый 78-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, команды проходили в ограниченное время различные этапы и выполняли задания, которые включали в себя вопросы о блокаде Ленинграда, о жителях блокадного Ленинграда, эвакуированных в Алтайский край;

-акция «PROЗОЖ», согласно краевому плану работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании в молодежной среде на 2021 год, посвящённая Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции. В рамках акции состоялся онлайн-челлендж «PROПРЫГАЙ», в которой молодые люди выполняли спортивные упражнения и выкладывали данные видеоролики в социальные сети;

- ежегодная акция «Весенняя неделя добра». Каждый день был посвящен [добрым](https://zmeinogorsk.bezformata.com/word/dobrie/2546/) делам по различным направлениям: волонтерство в сфере охраны природы (субботники), благоустройство памятных мест, Аллей Славы и воинских захоронений, акции «[СТОПНАРКОТИК](https://zmeinogorsk.bezformata.com/word/stopnarkotiki/1114290/)»;

- акция «Георгиевская лента»;

- проект «Окна Победы», в котором приняли участие многие жители и организации всех поселений района;

- в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в отделе ЗАГС по городу Алейску и Алейскому району состоялась церемония вручения паспортов граждан РФ;

-акция «Сад Памяти»;

- квест-игра «ЭкоЗОЖ». В рамках квест-игры были проведены игровая программа «Быть здоровым - здорово!», акция «Меняем сигарету на конфету»;

-  акция «Капля жизни», символически напоили всех тех, кого уже с нами нет, полив цветы у памятников и обелисков;

- месячник «Будь здоров!»;

-акция по вручению открыток «Мама, я тебя люблю!».