АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03. 2018                                                                                                       № 13

п. Совхозный

Об организации  и проведении мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций

на территории Совхозного сельсовета в период

весеннего паводка 2018 года.

В целях  своевременного и качественного исполнения закона Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС « О защите населения и территории Атайского края  от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», предотвращения последствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Совхозного сельсовета и во избежание подтопления Административных зданий, производственных объектов всех форм собственности, а также жилых домов и надворных построек при них  постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, состав противопаводковой  комиссии (прилагается).

2.  Утвердить памятку для населения сельсовета (прилагается)

3. Запретить проезд большегрузных автомобилей по дорогам поселка с 21 марта 2018 года до полного пропуска паводковых вод.

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.   Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

Глава Администрации сельсовета                                                             Д.А.Прокопов

Обнародовано на информационных стендах Администрации Совхозного сельсовета, п.Александровский, с.Ветёлки    30.03.2018

Приложение  №1

Утверждено

постановлением

от  20.03.2018   № 13 «Об      организации и

проведении  мероприятий по предупреждению

ЧС на территории Совхозного сельсовет

в период весеннего паводка 2018 года.»

ПЛАН

мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Совхозного сельсовета  в период  весеннего паводка 2018 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общее заседание комиссии с привлечением руководителей всех форм собственности | 21.03.2018 | .Глава Администрации Совхозного сельсовета |
| 2 | Организовать встречи депутатов с жителями сел по разъяснению необходимости очистки от снега крыш, погребов, водонапорных труб, проходящих рядом с подворьем, жилых помещений, гаражей | с 22.03.2018 | Глава сельсовета, депутаты |
| 3 | Провести рейды на сельское кладбище и скотомогильник по предотвращению их подтопления. | с 22.03.2018 | Глава сельсовета, Совет ветеранов |
| 4 | Очистка от снега крыш частных подворий | по мере необходимости | Жители села |
| 5 | Очистка от снега крыш административных зданий, производственных объектов | с 23.03.2018 | Руководители |
| 6 | Организация субботников по очистке от снега административных зданий и отводов для спуска талых вод | с 23.03.2018 | Руководители учреждений всех форм собственности |
| 7 | Работа школьников села по очистке от снега домов престарелых и одиноких граждан | с 20.03.2018 | Директор МКОУ «Приалейская СОШ» |
| 8 | Организация пропуска воды по улицам, путём проделывания трактором стёка в местах заторов и большого паводка | с 20.03.2018 | Главы Администрации Совхозного сельсовета, Глава сельсовета |
| 9 | Проведение необходимых работ по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод | до 20.04.2018 | Директор ООО «Родник» |
| 10 | Выполнить ревизию арматуры, проверку водонапорных колодцев, водозаборных колонок для исключения попадания вешних вод в водопроводную сеть и устранить неисправности | до 20.04.2018 | Директор ООО «Родник» |
| 11 | Установить постоянный контроль за состоянием плотин, прорыв которых может угрожать подтоплением жилой зоны в п.Александровский, с.Ветелки. | В период паводка | Администрация Совхозного сельсовета, комиссия. |
| 12 | Выявить в ходе рейда остронуждающихся в помощи одиноких пенсионеров села | до 23.03.2018 | Совет ветеранов села |
| 13 | Классным руководителям провести беседы с детьми об опасности и последствиях при хождении по льду на водоёмах. | В период паводка | Директор МКОУ «Приалейская СОШ» |
| 14 | Организовать работу по предоставлению трактора жителям сел для очистки личных подворий | В период паводка | Председатель паводковой комиссии, глава сельсовета |

Приложение № 2                                                                    Утверждено

постановлением Администрации сельсовета

от  20.03.218   № 13 «Об      организации и

проведении  мероприятий по предупреждению

ЧС на территории Совхозного сельсовет

в период весеннего паводка 2018 года.»

Памятка  для  населения:

«О мерах  обеспечивающих пропуск паводковых вод в весенний период »

С наступлением тепла происходит таяние снега, что связано с   подтопления    приусадебных участков, жилых домов.

Администрация Совхозного сельсовета просит жителей выполнить                 следующие профилактические  мероприятия:

- произвести очистку снега  и скол льда с крыш домов,  водосточных труб,   надворных построек;

- расчистить дорожки  от снега для свободного входа и выхода на приусадебном участке;

- очистить сточные  канавы для пропуска талых вод;

-  очистить  водопропускные  трубы  под  дорогами,  на  прилегающих территориях;

- жители должны проявлять максимум заботы не только о своих близких, но и соседях, односельчанах;

- прокапать дорожки  для стока талых вод в обход от строений, на приусадебном участке и прилегающей территории;

- по желанию можно своевременно произвести страхование личного имущества и хозяйства;

- обращать внимание и следить за прогнозом погоды  при оповещении населения.

СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

Председатель  комиссии:

Прокопов Дмитрий Александрович -         Главы Администрации Совхозного

сельсовета

Заместители председателя

комиссии:

Чеботарев Сергей Николаевич    -              Глава  Совхозного  сельсовета

Секретарь комиссии:

Срыбная Наталья Александровна   -      директор МКОУ «Приалейская СОШ»

Члены комиссии:

Ложкина Любовь Егоровна   -           пред.Совет ветеранов(по согласованию);

Фельк Тамара Валерьевна -               депопроизводитель Администрации

Совхозного сельсовета

Клюхина Татьяна Викторовна -              культработник Совхозного СДК;

Заздравных Иван Алексеевич -               глава крестьянского хозяйства;

( по согласованию)

Осипов Николай Никитович  -                глава крестьянского хозяйства;

( по согласованию)

Гисс Любовь Николаевна   -                    глава крестьянского хозяйства;

( по согласованию)

Семененко Андрей Александрович    -  инженер  ООО «Родник»

( по согласованию)